A Cooperação na Área do Trabalho Infantil nos Estados-membros da CPLP

Documento de Projecto

REV 1.

Âmbito geográfico: Estados-membros da CPLP.

Data de início das actividades: 15 de Fevereiro de 2007.

Entidades responsáveis pelo Projecto: Estados-membros, Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP), OIT, Potenciais financiadores.

Entidades financiadoras: A determinar. Para a realização das actividades previstas no documento do projecto, o SECPLP e os Estados-membros procurarão encontrar financiadores.

Data de conclusão das actividades: Até final de Dezembro de 2016.

Subprojectos, Resultados, Actividades e Indicadores de Realização

- Subprojectos

Nos termos do Plano de Acção, adoptado pelos (as) Ministros (as) do Trabalho e dos Assuntos Sociais, são quatro as áreas a considerar na área da prevenção e combate a exploração do trabalho infantil nos Estados-membros da CPLP:

- Subprojecto 1 – Informação, troca de experiências e trabalho em rede

- Subprojecto 2 – Campanhas conjuntas de sensibilização

- Subprojecto 3 – Harmonização de Metodologias

- Subprojecto 4 – Cooperação técnica e formação

- Resultados e Actividades

Subprojecto 1 – Informação, troca de experiências e trabalho em rede

Resultado 1.1 – Os Estados-membros da CPLP trabalham em rede e divulgam entre si a informação

Actividade 1.1.1 – Criação, ao nível da CPLP, de um grupo de trabalho constituído pelos pontos focais sectoriais

Responsabilidade – Estados-membros e SECPLP

Período de Realização – Sempre que se considere oportuno

Local da Realização – Não se aplica

Custo – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

NOTA: foram indicados os pontos focais em 15 de Fevereiro de 2007; Nova actualização foi feita em Outubro de 2010.

Actividade 1.1.2 – Reuniões do grupo de trabalho constituído pelos pontos focais sectoriais:

Responsabilidade – Estados-membros e SECPLP

Período de Realização – Sempre que se considere oportuno

Local da Realização – A definir

Custo – A definir

Entidade Financiadora – A definir

NOTA: A 1ª Reunião teve lugar a 29 e 30 de Março de 2007, em Lisboa, com o custo de [a apurar], financiada pelo (PETI-MTSS/Portugal) e a 2ª Reunião realizou-se a 26, 27 e 28 de Outubro de 2010, em Maputo, no contexto da Sessão de Formação Tripartida identificada na NOTA 2 à actividade 4.2.1, financiada pelo IPEC/OIT através de diversos doadores.

Actividade 1.1.3 – Criação e Manutenção de uma área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP

Responsabilidade – SECPLP, com os contributos dos pontos focais e da OIT-Lisboa

Período de Realização – Até Março de 2011 e ao longo de todo o projecto

Local da Realização – Não se aplica

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

Actividade 1.1.4 – Divulgação de materiais

Responsabilidade – SECPLP, com os contributos dos Estados-membros

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto

Local da Realização – Através da área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

Resultado 1.2 – São publicados em língua portuguesa os principais documentos do IPEC/OIT

Actividade 1.2.1 – Tradução e edição dos principais documentos do IPEC/OIT priorizados pelos Pontos Focais

Responsabilidade – A definir

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto

Local da Realização – Não se aplica

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

NOTA: Em Turim, em Dezembro de 2006, foi elaborada uma lista prioritária de obras. No seguimento da primeira reunião de pontos focais, em Março de 2007, ficou decidida a tradução das seguintes obras:

1 – Combater o Trabalho Infantil perigoso na Agricultura: orientações políticas e práticas;

2 – Training resource pack on the elimination of hazardous child labour in agriculture;

3 – Pas à pas pour l’établissement de la liste de travaux dangereux

A primeira foi traduzida pelo PETI/Portugal e as outras duas pelo PETI/Brasil, com a colaboração dos escritórios da OIT em Brasília e em Lisboa.

Desde o início das actividades, foram ainda traduzidas para língua portuguesa as seguintes publicações da OIT:

- Eliminar as piores formas de trabalho infantil, Guia Prático para parlamentares

- Trabalho Infantil – respostas políticas e legislativas modernas

- Uma colheita para o futuro: Agricultura sem Trabalho Infantil

- Relatório Global: Acelerar a acção contra o trabalho infantil

A apurar: custos até ao momento e entidades financiadoras

Resultado 1.3 – É produzida informação sobre os progressos verificados no conjunto dos Estados-membros da CPLP para incluir no Relatório Mundial sobre Trabalho Infantil que venha a ser publicado pela Iniciativa de Líderes Globais contra o Trabalho Infantil, e para divulgação em conferências mundiais que se realizem no quadro do Mapa para Alcançar a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil

Actividade 1.3.1 – A informação é produzida

Responsabilidade – SECPLP, em colaboração com os Estados-membros e a OIT

Período de Realização – Ao longo do projecto

Local da Realização – Não se aplica

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

Actividade 1.3.2 – A informação sobre os progressos verificados no conjunto dos Estados-membros da CPLP é divulgada na Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil

Responsabilidade – SECPLP, em colaboração com os Estados-membros e a OIT

Período de Realização – 2013

Local da Realização – Brasil

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Subprojecto 2 – Campanhas conjuntas de sensibilização

Resultado 2.1 – São realizadas campanhas alusivas ao trabalho infantil

Actividade 2.1.1 – Organização de campanhas conjuntas alusivas ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil através da distribuição da brochura dos posters e dos postais em língua portuguesa

Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP e OIT

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto, em Junho

Local da Realização – Em todos os Estados-membros

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

NOTA: Foi organizada uma campanha conjunta alusiva ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil na Agricultura, sob a responsabilidade dos Estados-membros, SECPLP e OIT, em todos os Estados-membros, em Junho de 2007, tendo por entidades financiadoras a OIT-Lisboa, a OIT-Brasília, o IPEC, as cooperações brasileira e portuguesa, e os Estados-membros. Os textos foram traduzidos para língua portuguesa pelo Escritório da OIT em Lisboa em articulação com o Escritório de Brasília. Os materiais foram editados em cada um dos países depois dos layouts terem sido disponibilizados pelo IPEC.

Resultado 2.2 – São realizadas outras campanhas conjuntas temáticas

Actividade 2.2.1 – Organização de campanhas conjuntas temáticas

Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP e OIT

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto

Local da Realização – Em todos os Estados-membros

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Subprojecto 3 – Harmonização de Metodologias

Resultado 3.1 – É feito o levantamento e o agrupamento dos dados estatísticos e metodologias em cada Estado-membro

Actividade 3.1.1 – Cada ponto focal envia os dados estatísticos e metodologias respectivas para o Secretariado Executivo da CPLP

Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto

Local da Realização – Em cada Estado-membro

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

Actividade 3.1.2 – Produção de um documento que agrupe os dados e se pronuncie sobre as necessidades de harmonização

Responsabilidade – SECPLP e OIT

Período de Realização – Ao longo do projecto

Local da Realização – Não se aplica

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Actividade 3.1.3 – Realização de estudos

Responsabilidade –Estados-membros que o solicitem

Período de Realização – Ao longo do projecto

Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Resultado 3.2 – São divulgados os principais documentos orientadores do SIMPOC

Actividade 3.2.1 – Inclusão dos principais documentos orientadores do SIMPOC na área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP

Responsabilidade – SECPLP, com o apoio da OIT-Lisboa

Período de Realização – Ao longo do Projecto

Local da Realização – Não se aplica

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

Subprojecto 4 – Cooperação Técnica e Formação

Resultado 4.1 – É reforçada a cooperação técnica multilateral entre Estados-membros e entre estes e a OIT

Actividade 4.1.1 – Ratificação e implementação das Convenções 138 e 182 da OIT

Responsabilidade – Estados-membros, com o apoio técnico da OIT e do SECPLP

Período de Realização – Ao longo do Projecto

Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite

Custo provável – Não se aplica

Entidade Financiadora – Não se aplica

NOTA: Em 2009, foi concluída a ratificação da Convenção 182 por todos os Estados-membros. Apenas Cabo Verde e Timor Leste não ratificaram ainda a C138 (informação de Outubro de 2010).

Actividade 4.1.2 – Elaboração dos Planos de Acção Nacionais por parte dos Estados-membros

Responsabilidade – Estados-membros com o apoio técnico da OIT

Período de Realização – Ao longo do Projecto

Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Actividade 4.1.3 – Intercâmbio de experiências sobre Boas Práticas

Responsabilidade – Estados-membros, com o apoio técnico da OIT

Período de Realização – A definir

Local da Realização – Em cada Estado-membro

Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir

Resultado 4.2 – É assegurada formação em língua portuguesa

Actividade 4.2.1 – São realizadas acções de formação em matéria de prevenção e combate ao trabalho infantil

Responsabilidade – A definir

Período de Realização – Ao longo do projecto

Local da Realização – A definir

Custo – A definir

Entidade Financiadora – A definir

NOTA - Foram já realizadas as seguintes acções de formação:

1) Acção de formação sobre Preparação dos Relatórios sobre as Normas Internacionais do Trabalho: Convenções sobre o Trabalho Infantil

Responsabilidade – OIT (Turim, Escritórios em África, IPEC, OIT-Lisboa)

Período de Realização – 2 a 6 de Novembro de 2009

Local da Realização – Portugal

Custo – A apurar

Entidade Financiadora – OIT

2) Sessão de Formação Tripartida em Diálogo Social e Trabalho Infantil

Responsabilidade – OIT (Escritórios em África, IPEC, OIT-Lisboa)

Período de Realização – 25 a 29 de Outubro de 2010

Local da Realização – Maputo

Custo – A apurar

Entidade Financiadora – Fundos brasileiros, irlandeses,	noruegueses, espanhóis e Comissão Europeia

- Indicadores de Realização definidos pelos Ministros do Trabalho no Plano de Acção em 2006

O impacto do presente Projecto será medido, em cada país beneficiário, através dos  indicadores definidos no Plano de Acção adoptado pelos Srs. Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da CPLP:

1 – Ratificação até 2010, por todos os Estados-membros da CPLP, das Convenções nºs 138 e 182 da OIT e o cumprimento das responsabilidades delas decorrentes

2 – Adopção até 2010, por todos os Estados-membros da CPLP, de estratégias e de programas operacionais de combate ao trabalho infantil e às suas piores formas

3 – Concepção e implementação de medidas adequadas de duração determinada até final de 2008, com o objectivo da efectiva abolição das piores formas de trabalho infantil até 2016.

Os indicadores de realização deverão ser ponderados pelos Ministros do Trabalho na reunião de Luanda.

Inscreve-se nesta actividade a Partilha entre Estados-membros de diversas publicações nacionais alusivas a esta temática, a disponibilização de toda a legislação na área do trabalho infantil, por Estado-membro e a lista e contactos dos actores-chave em cada Estado-membro, regularmente actualizadas.